## ANÁLISIS
COMPETENCIAS LABORALES, CONSTRUCTIVISMO Y PENSAMIENTO COMPLEJO PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  | ANÁLISIS | 2017-10-18 | 30 | 2017-11-17
| 1 | Reuniones | 2017-10-18 | 317 | 2018-08-31
| 2 | Levantamiento de requerimientos | 2017-10-18 | 2 | 2017-10-20
| 3 | Refinamiento al levantamiento de requerimoentos | 2017-10-20 | 3 | 2017-10-23
| 4 | Definición de casos de uso | 2017-10-23 | 2 | 2017-10-25
| 5 | Diagramas de casos de uso | 2017-10-25 | 3 | 2017-10-28
| 6 | Tablas descriptivas casos de uso | 2017-10-30 | 5 | 2017-11-04
| 7 | Contratos de casos de uso | 2017-10-04 | 3 | 2017-10-07
| 8 | Historias de usuarios | 2017-11-06 | 4 | 2017-11-10
| 9 | Modelo entidad relaciín del sistema | 2017-11-13 | 2 | 2017-11-15
| 10 | Diagramas de clases del sistema | 2017-11-16 | 2 | 2017-11-18
| 11 | Diagrama de secuencia del proceso de registro | 2017-11-20 | 1 | 2017-11-21
| 12 | Diagrama de secuencia del CRUD de aprendices | 2017-11-21 | 1 | 2017-11-22
| 13 | Diagrama de secuencias del CRUD de test | 2017-11-22 | 1 | 2017-11-23
| 14 | Diagrama de secuencias del CRUD de los métodos de aprendizaje | 2017-11-23 | 1 | 2017-11-24
| 15 | Diagrama de secuencias del CRUD de instructures | 2017-11-24 | 1 | 2017-11-25
| 16 | BPMN del sistema | 2017-11-27 | 4 | 2017-12-01
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## GENERAL
COMPETENCIAS LABORALES, CONSTRUCTIVISMO Y PENSAMIENTO COMPLEJO PARA SUPERAR LOS PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  | 1.Desarrollar un sistema de información que le permita al instructor implementar el método de aprendizaje adecuado para el aprendiz. | 2017-10-18 | 317 | 2018-08-31
| 1 | Realizar el levantamiento de requerimientos funcionales | 2017-10-18 | 5 | 2017-10-23
| 2 | Identificacoón e implementación de casos de uso. | 2017-10-23 | 18 | 2017-11-10
| 3 | Modelado entidad realción del sistema | 2017-11-13 | 2 | 2017-11-15
| 4 | Diagramas de clase del sitema | 2017-11-16 | 2 | 2017-11-18
| 5 | Diagrama de secuencia del proceso. | 2017-11-20 | 5 | 2017-11-25
| 6 | Elaborar los planes y casos de prueba | 2018-02-01 | 5 | 2018-02-06
| 7 | Identificar protocolos de problemas de aprendizaje de software Presentation | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
| 8 | Seleccionar los métodos que sean apropiados para estimular el aprendizaje de los estudiantes de los programas seleccionados | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
| 9 | Realizar la codificación del sistema | 2018-02-20 | 129 | 2018-06-29
| 10 | Realizar correcciones y pruebas del software | 2018-07-02 | 29 | 2018-07-31
| 11 | Despliegue prueba piloto primer fase | 2018-08-01 | 1 | 2018-08-02
|  | 2. Validar la efectividad del sistema computacional, por medio de una prueba piloto del software | 2018-08-03 | 4 | 2018-08-07
| 1 | Realizar la intervención en estudiantes de los programas seleccionados | 2018-08-08 | 2 | 2018-08-10
| 2 | Analizar la efectividad del análisis de la implementación de las pruebas psicotécnicas | 2018-08-11 | 2 | 2018-08-13
| 3 | Entrega de informe | 2018-08-11 | 20 | 2018-08-31
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
| 1 |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
| 2 |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
| 3 |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## DESARROLLO
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]

## DESPLIEGUE
NOMBRE PROYECTO | Actividad | OBJETIVOS Y ACTIVIDADES | Fecha de Inicio | Duración/ dias | Fecha de terminación
|  |  | 2017-07-27 | 39 | 2017-09-04
|  |  | 2017-07-27 | 1 | 2017-07-28
|  |  | 2017-07-28 | 1 | 2017-07-29
|  |  | 2017-07-29 | 2 | 2017-07-31
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-07-29 | 1 | 2017-07-30
|  |  | 2017-08-01 | 1 | 2017-08-02
|  |  | 2017-08-03 | 1 | 2017-08-04
|  |  | 2017-08-02 | 15 | 2017-08-17
|  |  | 2017-08-03 | 27 | 2017-08-30
|  |  | 2017-08-30 | 2 | 2017-09-01
|  |  | 2017-09-01 | 3 | 2017-09-04
|  |  | 2017-09-04 | 70 | 2017-11-13
|  |  | 2017-09-20 | 10 | 2017-09-30
|  |  | 2017-09-30 | 24 | 2017-10-24
|  |  | 2017-10-24 | 20 | 2017-11-13
|  |  | 2017-11-13 | 40 | 2017-12-23
|  |  | 2017-11-13 | 15 | 2017-11-28
|  |  | 2017-11-28 | 15 | 2017-12-13
|  |  | 2017-12-13 | 15 | 2017-12-28
|  |  | 42943 |  | 43097
Formulas:
Fecha de terminación = [Fecha de Inicio]+[Duración/ dias]